## v1
WBS ID | Aşama / Kategori | Görev (Task) | Alt Görev (Sub-Task) / Teknik Detay | Sorumlu | Öncelik | Bağımlılık (Pre-req) | Durum
1 | Proje Yönetimi & Planlama | Gereksinim & Kapsam Güncellemesi | Özen Hoca'nın geri bildirimlerinin analizi ve gereksinim matrisine (Requirements Traceability Matrix) eklenmesi. | Özge | Kritik | - | Yapılacak
1.1 | Proje Yönetimi & Planlama | 2. İlerleme Raporu Hazırlığı | Güncel WBS, tamamlanan driver'lar ve sistem mimarisinin rapora eklenmesi (3 gün içinde teslim). | Özge / Furkan | Kritik | - | Devam Ediyor
1.2 | Proje Yönetimi & Planlama | Poster Tasarımı | Siemens ve öğretim üyeleri için endüstriyel kaliteyi (IWDG, RTOS, Predictive Filter) vurgulayan akademik posterin hazırlanması. | Özge | Yüksek | 4.0, 5.0 | Yapılacak
2 | Donanım Mimarisi & Montaj | Güç Yönetimi (Power Management) | LM2596S DC-DC modülünün 4V-40V girişine adaptasyonu ve sisteme regüle edilmiş güç sağlanması. | Furkan | Yüksek | - | Yapılacak
2.1 | Donanım Mimarisi & Montaj | Servo İzolasyonu | Servo motorların çektiği anlık akımların (power spikes) STM32F410RB'yi resetlemesini engellemek için güç hatlarının ayrılması ve ortak GND çekilmesi. | Furkan | Kritik | - | Yapılacak
2.2 | Donanım Mimarisi & Montaj | PCB Prototipleme | Devrenin breadboard'dan çift yüzlü pertinax üzerine kalıcı olarak lehimlenmesi (Kablo gürültüsünü azaltmak için). | Furkan | Orta | 2.1 | Yapılacak
3 | Low-Level Driver Geliştirme (Endüstriyel Kalite) | I2C & INA219 Driver | HAL kütüphanesi üzerine sarılmış (wrapper) veya register seviyesinde (LL) temiz INA219 akım/voltaj okuma driver'ının yazılması (.c ve .h dosyaları). | Furkan | Kritik | - | Yapılacak
3.1 | Low-Level Driver Geliştirme | ADC & LDR Sensor Driver | 4 adet LDR'den DMA kullanılarak (CPU'yu yormadan) sürekli veri okuyacak modüler ADC yapısının kurulması. | Furkan | Yüksek | - | Yapılacak
3.2 | Low-Level Driver Geliştirme | PWM & Servo Control | Timer (TIM) birimleriyle Dead-band (ölü bant) mantığı içeren, servo jitter'ını (titremeyi) engelleyen sürücünün yazılması. | Furkan | Yüksek | - | Yapılacak
3.3 | Low-Level Driver Geliştirme | UART & ESP8266 Driver | Sadece AT komutu gönderen değil, gelen yanıtları (OK, ERROR) ayrıştıran, Non-blocking çalışan PC/Bulut haberleşme protokolünün yazılması. | Özge | Kritik | - | Yapılacak
4 | FreeRTOS Entegrasyonu & Robustness | Task Yönetimi | Data Acquisition (Task 1), Control Logic (Task 2), Communication (Task 3) tasklarının önceliklendirilmesi (Priority Assignment). | Özge | Kritik | 3 | Yapılacak
4.1 | FreeRTOS Entegrasyonu & Robustness | Resource Protection (Mutex/Semaphore) | I2C veri yolu (INA219) ve UART (ESP8266) aynı anda farklı tasklar tarafından çağrıldığında çakışmayı önlemek için Mutex implementasyonu. | Özge | Kritik | 4 | Yapılacak
4.2 | FreeRTOS Entegrasyonu & Robustness | Memory Optimization | uxTaskGetStackHighWaterMarkkullanılarak her taskın ne kadar RAM tükettiğinin ölçülmesi ve Heap/Stack alanlarının optimize edilmesi. | Özge | Yüksek | 4 | Yapılacak
4.3 | FreeRTOS Entegrasyonu & Robustness | Independent Watchdog (IWDG) | Sistemin (özellikle WiFi kopması durumunda) sonsuz döngüye girmesi ihtimaline karşı donanımsal reset (IWDG) mekanizmasının kurulması. | Özge / Furkan | Kritik | - | Yapılacak
5 | Kontrol Algoritması & Veri İşleme | Predictive Filtering | Çevresel gürültüleri (bulut geçişi, yansıma) filtrelemek için LDR verilerine Kalman veya Exponential Moving Average (EMA) filtresinin uygulanması. | Özge | Yüksek | 3.1 | Yapılacak
5.1 | Kontrol Algoritması & Veri İşleme | Error Calculation & PID/Logic | Yatay ve dikey eksen (Dual-Axis) hata hesaplaması ve tolerans eşiği aşıldığında (Error > Threshold) motorlara sürülecek PWM değerinin hesaplanması. | Özge | Yüksek | 3.2, 5.0 | Yapılacak
6 | Sistem Testleri & Optimizasyon | Robustness Testi (Failure Scenario) | Sensörlerden birinin üzeri kapatıldığında sistemin çökmeden veya titreme yapmadan stabil kalabildiğinin (Jitter-free Control) kanıtlanması. | Tüm Ekip | Kritik | 4.0, 5.0 | Yapılacak
6.1 | Sistem Testleri & Optimizasyon | Güç Tüketim Analizi | INA219 kullanılarak uykuda (Low-Power Sleep) ve motorlar hareket halindeyken çekilen akımın ThingSpeak üzerinden loglanması. | Tüm Ekip | Orta | 2.0, 3.0 | Yapılacak
7 | Final Teslimatları | Demo Videosu Çekimi | Tripod kullanılarak, ekranda ThingSpeak verileri akarken eş zamanlı olarak motorların güneşi/ışığı temiz bir şekilde takip ettiğinin kesintisiz kaydı. | Tüm Ekip | Kritik | 6 | Yapılacak
7.2 | Final Teslimatları | GitHub Repository Temizliği | Kodların modüler yapısının (HAL ayrımı), Readme.md dosyasının ve UML diyagramlarının 02_Solar_Tracker_Projectreposuna güncel yüklenmesi. | Özge | Yüksek | - | Yapılacak

## v2
WBS ID | Aşama / Ana Görev | Detaylı Alt Görevler (CubeMX / IDE / Donanım) | Teslimat / Çıktı | Öncelik
1 | STM32CubeMX Konfigürasyonu (Donanım Soyutlama) | * Clock Configuration sekmesinden L4 ailesine uygun düşük güç / yüksek performans saat hızını ayarlayın. | Hata vermeyen, eksiksiz .ioc dosyası. | Kritik
* ADC konfigürasyonu (4 adet LDR için, DMA aktif edilecek).
* I2C konfigürasyonu (INA219 için, Fast Mode 400kHz).
* TIM/PWM konfigürasyonu (2 adet Servo motor için, uygun prescaler değerleriyle).
* UART/USART konfigürasyonu (ESP8266 için, Baud rate 115200, Interrupt/DMA aktif).
2 | FreeRTOS ve IWDG Entegrasyonu (CubeMX) | * Middleware sekmesinden FreeRTOS'u (CMSIS-V2) aktif edin. | Kodun CubeMX tarafından Generate Code ile basılması. | Kritik
* 3 ana Task oluşturun: DataAcqTask, ControlTask, CommTask.
* Kaynak koruması için I2C ve UART hatlarına birer Mutex tanımlayın.
* System Core altından IWDG'yi (Independent Watchdog) aktif edip timeout süresini belirleyin.
3 | Sürücü (Driver) Geliştirme (CubeIDE) | * Core/Inc içine ina219.h ve esp8266.holuşturun. | Derlenebilir, modüler donanım sürücü dosyaları. | Yüksek
* Core/Src içine ina219.c ve esp8266.coluşturun.
* INA219 registerlarına okuma/yazma yapan I2C fonksiyonlarını yazın.
* ESP8266 için Circular Buffer (halka tampon) kullanan UART alma/gönderme fonksiyonlarını yazın.
4 | Algoritma ve İşletim Sistemi Mantığı (CubeIDE) | * filter.c içine EMA (Exponential Moving Average) veya Kalman filtresi mantığını kodlayın. | Titremesiz servo kontrolü ve RTOS task yönetimi. | Yüksek
* freertos.c dosyasında (veya main.c içinde RTOS kısımlarında) oluşturulan taskların içini doldurun.
* LDR verilerini okuyup filtreleyin, Mutex ile I2C hattını kilitlererek INA219'dan güç okuyun ve kilidi açın.
5 | Geçici Donanım Kurulumu (Breadboard) | * STM32L4 kartını breadboard'a bağlayın. | Breadboard üzerinde çalışan fiziksel prototip. | Yüksek
* LDR'leri gerilim bölücü dirençlerle (10k) kurup ADC pinlerine girin.
* Servo motorların PWM pinlerini bağlayın (Servoların GND'si ile STM32 GND'sini kesinlikle birleştirin).
* ESP8266 RX/TX bağlantılarını yapıp harici 3.3V ile besleyin.
6 | IoT Entegrasyonu ve Veri Aktarımı (CubeIDE) | * ESP8266 üzerinden ThingSpeak API'sine bağlanacak HTTP GET/POST isteklerini CommTask içinde hazırlayın. | ThingSpeak arayüzünde canlı grafik akışı. | Orta
* Akım, voltaj ve hata (error) değerlerini buluta gönderin.
* Haberleşme koparsa IWDG'nin veya kod içi retry mekanizmasının sistemi kurtarmasını sağlayın.
7 | Kalıcı Donanım Montajı (Parçalar Geldiğinde) | * Breadboard üzerindeki çalışan devreyi çift yüzlü pertinaks üzerine lehimleyin. | Lehimlenmiş, endüstriyel sunuma hazır nihai kart. | Orta
* LM2596S modülünü sisteme dahil edip voltajı 5V seviyesine sabitleyin.
* Güneş paneli (varsa) bağlantılarını INA219 üzerinden geçirin.
8 | Test, Optimizasyon ve Raporlama | * Sistemin güç tüketimini ve tepki süresini ölçün. | 2. İlerleme Raporu ve Demo Videosu. | Kritik
* Hocanın bahsettiği IWDG, Mutex, Memory Optimization başlıklarını kod bloklarıyla raporlayın.
* Sistem çalışırken bir sensörün üzerini kapatıp (Failure Scenario) devrenin kilitlenmediğini videoya çekin.